**Справка по реализации Программы развития продуктивной**

**занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.**

**на 06.10.2017 г.**

В настоящее время, средства на микрокредитование в городах распределенные в разрезе банков второго уровня (далее - БВУ)
следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование БВУ** | **Сумма размещения, млн. тенге** | **Утвержденная сумма (не выданная), млн. тенге**  | **Дата размещения средств** | **Статус размещения средств** |
| 1 | АО "Нурбанк"  | 2 000,0 | 84,2 | 02.08.17 | Банк начал освоение, выдача 84,2 млн. тенге планируется 09.10.2017г. |
| 2 | АО "Банк ЦентрКредит" | 320,80 |  | 07.08.17 | Банк начал освоение |
| 3 | АО "АТФ Банк" | 805,26 |  | 07.08.17 | Банк начал освоение |
| 4 | ДБ АО "Сбербанк"  | 2 552,70 | 576,4 | 08.08.17 и 22.09.217 | Банк начал освоение, выдача 3-го транша планируется 09.10.2017г. |
| 5 | АО "Народный банк Казахстана" | 2 160,94 | 665 | 16.08.17 (1 транш) | Выдача 2-го транша планируется 10.10.2017г. |
| 6 | АО «Forte Bank» | 690,51 |  | 22.09.2017 | Банк начал освоение |
| 7 | АО «Евразийский Банк» | 589,33 | 23,6 | 25.09.2017 | Банку только перечислены средства, выдача 23,6 млн. тг. планируется 10.10.2017г. |
| 8 |  МФО «Ырыс» | - | 500 | - | До 06.11.2017г. планируется размещение средств |
|  | **Итого** | **9 119,54** | **1 849,2****665** |  |  |

Наибольшая сумма размещенных средств приходится на ДБ АО «Сбербанк» (2 552,7 млн. тенге), АО «Народный банк Казахстана» (2 160,92 млн. тенге) и АО «Нурбанк» (2 000,0 млн. тенге).

Фактическое освоение средств со стороны БВУ на сегодняшний день.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование БВУ** | **Количество профинансированных заемщиков, ед** | **Выданная сумма, млн. тенге** | **Количество одобренных заемщиков, ед.**  | **Одобренная сумма, млн. тенге**  | **Количество заемщиков на рассмотрении в БВУ, ед** | **Сумма на рассмотрении в БВУ, млн. тенге** |
| АО "Нурбанк" | 6 | 76,9 | 13 | 165 | 62 | 696 |
| ДБ АО Сбербанк  | 10 | 144,5 | 2 | 20 | 29 | 357,8 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | 2 | 33,5 | 5 | 39,6 | 5 | 69 |
| АО "АТФ Банк" | 8 | 89,5 | 7 | 94,5 | 38 | 472,2 |
| АО Народный Банк Казахстана | 7 | 75,2 | 12 | 138,6 | 34 | 378,9 |
| АО "Forte Bank" | - | - | 2 | 35 | 10 | 115,5 |
| **Итого:** | **33** | **419,6** | **39** | **457,6** | **168** | **1 973,9** |

Фактическое освоение средств в разрезе регионов (промежуточные итоги)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Общая РБ/МИО, млн.тенге** | **Размещено в БВУ,** **млн.тенге** | **Профинансировано**  | **Одобренные, млн.тенге** | **На рассмотрение, млн.тенге** |
| **Проекты ед.** | **Сумма млн. тенге** |
| 1 | г. Астана  | 456 | 425 | 2 | 28 | 10,0 | 233,1 |
| 2 | г. Алматы | 905 | 905 | 2 | 21 | 72,2 | 227,6 |
| 3 | Акмолинская область | 591 | 513 | 1 | 18 | 36,0 | 228,0 |
| 4 | Актюбинская область  | 545 | 495 | 4 | 58,5 | 64,0 | 128,7 |
| 5 | Алматинская область | 1 060 | 1060 | 1 | 18 | 54,6 | 162,5 |
| 6 | Атырауская область | 253 | 253 | 2 | 28 | 10,0 | 86,8 |
| 7 | ВКО | 981 | 901 | 3 | 12,9 | 28,9 | 260,3 |
| 8 | Жамбылская область | 754 | 731 | 0 | 0 | 21,2 | 29,4 |
| 9 | ЗКО | 295 | 295 | 3 | 32,85 | 18,2 | 54,6 |
| 10 | Карагандинская область | 912 | 674 | 3 | 25,5 | 52,0 | 172,0 |
| 11 | Костанайская область | 741 | 530 | 1 | 10,5 | 27,7 | 66,3 |
| 12 | Кызылординская область | 294 | 200 | 1 | 15 | 0,0 | 24,0 |
| 13 | Мангистауская область | 251 | 251 | 3 | 47,5 | 3,0 | 54,0 |
| 14 | Павлодарская область | 435 | 435 | 6 | 85,8 | 35,0 | 144,7 |
| 15 | СКО  | 300 | 300 | 1 | 18 | 35,0 | 111,0 |
| 16 | ЮКО | 2 476 | 1150 | 0 | 0 | 25,0 | 106,5 |
|  | **Общий итог** | **11 249** | **9 119**  | **33** | **419,55** | **457,6** | **1973,9** |

 Остаток нераспределенных в БВУ/МФО средств выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Остаток средств, млн. тенге** | **комментарии** |
| 5 | Костанайская область | 155,8 | до 13.10.2017г. планируется размещение средств в АО «Forte Bank» - 155,8 млн. тенге  |
| 6 | Кызылординская область | 93,9 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров |
| 7 | г. Астана | 31 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров |
|  | **Итого** | **280,7** |  |

13 сентября 2017 года проведено совещание с БВУ и АО «ФРП «Даму» по вопросу своевременного освоения выделенных средств до БВУ доведены индикативы освоения на уровне: 20%- в сентябре, 30%-в октябре, 30% - в ноябре, 20%- в декабре. На данный момент ведется активная работа по освоению средств Программы, выделенной на кредитование/микрокредитование участников Программы.

29.09.2017г. на территории Фонда «Даму» была проведена встреча с Банками-участниками по вопросам реализации и освоения средств Программы.

В настоящее время заключено 12 **договоров гарантии** на общуюсумму гарантий **100,5 млн. тенге**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***область*** | ***кол-во гарантий*** | ***сумма гарантий, млн. тенге*** |
| Атырауская область | 2,0 | 12,0 |
| Актюбинская область | 1,0 | 7,2 |
| ВКО | 2,0 | 15,0 |
| ЗКО | 1,0 | 10,0 |
| Карагандинская область | 1,0 | 3,5 |
| Костанайская область | 1,0 | 8,6 |
| Мангистауская область | 2,0 | 24,3 |
| Павлодарская область | 2,0 | 19,9 |
| **итого:** | **12,0** | **100,5** |

***Проблемные вопросы, возникшие в рамках реализации Программы:***

Между тем, БВУ обращаются в Фонд с просьбой внести следующие поправки в некоторые условия Программы и Правил кредитования/микрокредитования в городах, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 31.01.2017 г. с изменениями от 25.07.2017 г. №286 (далее - Правила):

1. классифицировать стартап проекты как бизнес-проекты участников Программы, срок государственной регистрации которых в качестве юридического лица/оформления статуса индивидуального предпринимателя составляет на момент обращения в БВУ/МФО за кредитом менее 3 лет, аналогично понятию «Начинающий предприниматель»;
2. учитывая, что Программа нацелена на развитие массового предпринимательств и направлена на широкий «охват» предпринимателей, исключить требование по финансированию в приоритетном порядке проекты, реализуемые в соответствии с региональными картами развития предпринимательства;
3. исключить запрет по финансированию действующих предпринимателей на цели пополнение оборотных средств в торговой отрасли;
4. исключить запрет на кредитование/микрокредитование участников Программы, имеющие непогашенные займы:

- выданные государственными институтами развития, БВУ в рамках стабилизационных или антикризисных программ и программ, реализуемых за счет средств Национального фонда РК, местных исполнительных органов и Фонда;

- по которым оказывается государственная финансовая поддержка в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной постановлением Правительства РК от 31 марта 2015 года № 168;

5) установить возможность кредитования/микрокредитования участников Программы, имеющим налоговую задолженность, задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет в размере не более 10 МРП.

6) исключить запрет на кредитование/микрокредитование участников Программы на цели приобретения и строительства жилой недвижимости, земельных участков.

Так как недвижимость и земельные участки могут приобретаться для организаций бизнеса с последующим выведением их из жилого фонда. Данный запрет исключает финансирование хостелов, магазинов, парикмахерских и др.

7) изменить сроки предоставления ежемесячных отчетов с 3-го числа на 20-е число, аналогично по иным программам Фонда, включая программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующихся за счет средств Национального фонда РК.

Действующие сроки не позволяют предоставлять своевременно и качественно информацию, поскольку БВУ необходимо ежемесячно собирать со всех филиалов информацию по выдаче кредитов/микрокредитов, провести проверку информации и ее консолидацию.

Вышеуказанные изменения в условия кредитования/микрокредитования участников Программы позволят ускорить эффективное освоение БВУ/МФО выделенные средства, обеспечит широкий «охват» предпринимателей государственной поддержкой, придать Программе характер инструмента массового развития предпринимательства, повысить популяризацию Программы среди населения и бизнес-сообщества.

**Исключение Центров занятости населения.**

В рамках действующих Правил кредитования для потенциального участника Программы предусмотрен процесс выдачи Центрами занятости населения в городах «направления» на участие в Программе.

В ходе реализации Программы в ряде регионов потенциальные участники и БВУ столкнулись со следующими проблемами: из-за отсутствия понимания со стороны Центров занятости населения – условия Программы и Правил трактуются последними по-разному в разных регионах, не регламентирован срок выдачи направлений, до сих пор не решен вопрос в части предоставления справки о прохождении консультации потенциальным участником (в какой форме и в какие сроки она выдается) и т.д.